## Feuil1
date | semaine | début | fin | temps [h] | type | descriptions | remarques | aide
2023-03-03 | 4 | 8:00 | 10:50 | 0.11806 | doc | Compléter le journal de bord
2023-03-03 | 4 | 11:10 | 12:10 | 0.041667 | code | Ajouter le meilleur score |  | Thibault
2023-03-03 | 4 | 12:30 | 14:00 | 0.0625 | code | Ajouter couleur diférente dérnière case
2023-03-03 | 4 | 14:20 | 15:00 | 0.027778 | doc | créer le journal de travail en excel
2023-03-07 | 5 | 8:00 | 8:45 | 0.03125 | doc | planification d'ajout d'un bouton de préférences
2023-03-08 | 5 | 11:12 | 12:15 | 0.04375 | code | modification de la fonction d'apparition aléatoire
2023-03-10 | 5 | 8:00 | 9:02 | 0.043056 | code | résolution d'un bug dans la fonction d'apparition de case aléatoire
2023-03-10 | 5 | 9:02 | 9:20 | 0.0125 | code | résolution d'un bug de touches
2023-03-10 | 5 | 9:20 | 10:06 | 0.031944 | code | modifier la fonction tass
2023-03-10 | 5 | 10:06 | 12:15 | 0.089583 | code | Commencement d'une fonction pour l'écran de fin | ne fonctionne pas
2023-03-10 | 5 | 13:30 | 14:27 | 0.039583 | code | J'ai terminé la fonction pour detecter la fin du jeu
2023-03-14 | 6 | 8:20 | 8:55 | 0.024306 | code | ajout d'un bouton de menu | ne fonctionne pas encore et à replacer
2023-03-15 | 6 | 10:40 | 11:37 | 0.039583 | code | mise en forme du bouton de menu et testes sur le jeu
2023-03-16 | 6 | 11:40 | 12:15 | 0.024306 | code | résolution de bug
2023-03-17 | 6 | 8:00 | 12:10 | 0.17361 | code | ajout d'une option de réinitialisation du meilleur score et résolution de bug | une grande partie du temps a été consacrée à rendre le projet
2023-03-24 | 7 | 9:00 | 9:05 | 0.0034722 | aide | Aider Théo pour sa fonction de défaite
2023-03-24 | 7 | 8:00 | 11:00 | 0.125 | code | optimisation du code, résolution d'un bug de fenêtre et ajout de la victoire
2023-03-24 | 7 | 11:00 | 11:12 | 0.0083333 | doc | fin des sprint sur icecrum
2023-03-24 | 7 | 11:30 | 11:35 | 0.0034722 | aide | Aider Théo pour sa fonction de défaite
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | total | 0.94375